РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» января 2018 г № 3 п. Индустриальный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ

Администрации Индустриального

сельского поселения за 2017 год.

В соответствии с постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 26.08.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Индустриального сельского поселения», постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 25.09.2013г № 75 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Индустриального сельского поселения», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Индустриальное сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Индустриального сельского поселения № 94 от 11.10.2013г «Развитие культуры и туризма» за 2017 год, согласно приложения №1.

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Индустриального сельского поселения № 96 от 11.10.2013 г. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2014 - 2020 годы», за 2017 год, согласно приложения №2.

3. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Индустриального сельского поселения №100 от 11.10.2013 г. «Охрана окружающей среды и рационального природопользование Индустриального сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2017 год, согласно приложения №3.

4. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Индустриального сельского поселения № 98 от 11.10.2013 г «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 год, согласно приложения №4.

5. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Индустриального сельского поселения № 101 от 11.10.2013 г «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального сельского поселения» за 2017 год, согласно приложения №5.

6. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Индустриального сельского поселения № 93 от 11.10.2013 г. «Управление муниципальными финансами» за 2017 год, согласно приложения №6.

7. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Индустриального сельского поселения № 97 от 11.10.2013 г «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2017 год согласно приложения №7.

8. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы утвержденной постановлением Администрации Индустриального сельского поселения № 99 от 11.10.2013 г «Социальная поддержка населения Индустриального сельского поселения на 2014-2020 годы» за 2017 год согласно приложения №8.

9. Разместить данное постановление в сети интернет на сайте Администрации Индустриального сельского поселения.

10. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Индустриального

сельского поселения В.В. Чегринец

Приложение № 1 к постановлению

от 18.01.2018 г №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Индустриального сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

по итогам за 2017 год

На реализацию муниципальной программы в 2017 году в бюджете Индустриального сельского поселения предусмотрено 464,1 тыс. руб.

За 2017 г. фактическое освоение средств составило 464,1 тыс.руб. или 100 %. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Индустриального сельского поселения. Участники муниципальной программы: МБУК ДК Индустриального сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие культуры» (далее - Подпрограмма 1);

Основным мероприятием подпрограммы «Развитие культуры» является - Развитие культурно-досуговой деятельности (Межбюджетные трансферты, трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений), где участники мероприятия МБУК ДК Индустриального сельского поселения.

Мероприятия выполняются в установленные сроки.

Отчет о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Развитие культуры и туризма » за 2017 года представлен в приложении:

**Отчет о реализации**

муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

по состоянию за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя /ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Индустриального с/п на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено   соглашение на 2017 г.,  тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт за 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 « Развитие культуры».** | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Межбюджетные трансферы, трансферты передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов сельских поселений | Глава Индустриального сельского поселения | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 464,1 | 464,1 | 464,1 |
|  | **Итого** |  |  |  |  | 464,1 | 464,1 | 464,1 |

Приложение № 2 к постановлению

от 18.01.2018 г № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Индустриального сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению

на 2014 - 2020 годы»

по итогам за 2017 год

На реализацию муниципальной программы в 2017 году в бюджете Индустриального сельского поселения предусмотрено 15,0 тыс. руб.

За 2017 г. фактическое освоение средств составило 0 тыс.руб. или 0 %. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Индустриального сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Индустриального сельского поселения» (далее - Подпрограмма 1);

Основным мероприятием подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Индустриального сельского поселения» является – Приобретение энергосберегающих светильников.

Мероприятия выполняются в установленные сроки.

Отчет о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Индустриального сельского поселения» за 2017 года представлен в приложении:

**Отчет о реализации**

муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Индустриального сельского поселения»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя /ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Индустриального с/п на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов за 2017, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт за 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Индустриального сельского поселения**».** | | | | | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Приобретение энергосберегающих светильников | Глава Индустриального сельского поселения | Повышение эффективности использования энергоресурсов. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 15,0 | 0 | 0 |
|  | **Итого** |  |  |  |  | 15,0 | 0 | 0 |

Приложение № 3 к постановлению

от 18.01.2018 г. № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Индустриального сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Индустриального сельского поселения на 2014-2020 годы»

по итогам за 2017 год.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году в бюджете Индустриального сельского поселения предусмотрено 48,8 тыс. руб.

За 2017 г. фактическое освоение средств составило 27,7 тыс.руб. или 56,7 % Индустриального сельского поселения. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Индустриального сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Индустриального сельского поселения на 2014-2020 годы» (далее - Подпрограмма 1);

Основным мероприятием подпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Индустриального сельского поселения на 2014-2020 годы является – Обеспечение экологической безопасности на территории Индустриального сельского поселения.

Мероприятия выполняются в установленные сроки.

Отчет о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2017 год представлен в приложении:

**Отчет о реализации**

муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Индустриального сельского поселения на 2014-2020 годы»

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя /ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Индустриального с/п на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов за .2017, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт за 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользованиеИндустриального сельского поселения на 2014-2020 годы**».** | | | | | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Организация благоустройства и озеленение территории поселения | Глава Индустриального сельского поселения | Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Индустриального сельского поселения. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 48,8 | 27,7 | 27,7 |
|  | **Итого** |  |  |  |  | 48,8 | 27,7 | 27,7 |

Приложение № 4 к постановлению

от 18.01.2018 г. № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Индустриального сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2017 год

На реализацию муниципальной программы в 2017 году в бюджете Индустриального сельского поселения предусмотрено 28,6 тыс. руб.

За 2017г. фактическое освоение средств составило 21,3 тыс.руб. или 74,5 %. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Индустриального сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Пожарная безопасность» (далее - Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее - Подпрограмма 2)

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на воде» (далее – Подпрограмма 3)

Основным мероприятием подпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» является –

1. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Индустриального сельского поселения.

2. Снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Повышение уровня безопасности на водных объектах Индустриального сельского поселения.

Мероприятия выполняются в установленные сроки.

Отчет о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации.

**Отчет о реализации**

муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя /ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Индустриального с/п на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов за 2017, тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт за 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» **.** | | | | | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории Индустриального сельского поселения | Глава Индустриального сельского поселения | Снижение рисков возникновения пожаров. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**(**межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Глава Индустриального сельского поселения | Повышение уровня безопасности людей от чрезвычайных ситуаций | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде. | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Повышение уровня безопасности на водных объектах Индустриального сельского поселения. | Глава Индустриального сельского поселения | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде. | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | **итого** |  |  |  |  | 28,6 | 21,3 | 21,3 |

Приложение № 5 к постановлению

от 18.01.2018 г № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Индустриального сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального сельского поселения»

за 2017 год

На реализацию муниципальной программы в 2017 году в бюджете Индустриального сельском поселении предусмотрено 384,8 тыс. руб.

По состоянию за 2017 г. фактическое освоение средств составило 314,8 тыс.руб. или 81,8 %. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Индустриального сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 –Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Индустриального сельского поселения. (далее - Подпрограмма 1);

Основным мероприятием подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Индустриального сельского поселения – Обеспечение качественными коммунальными услугами населения

Мероприятия выполняются в установленные сроки.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального сельского поселения» за 2017 год представлен в приложении:

**Отчет о реализации**

муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального сельского поселения»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя /ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Индустриального с/п на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов за 2017г., тыс. руб. |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт за 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «**Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Индустриального сельского поселения**».** | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения | Глава Индустриального сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Индустриального сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 384,8 | 314,8 | 314,8 |
|  | **Итого** |  |  |  |  | 384,8 | 314,8 | 314,8 |

Приложение № 6 к постановлению

от 18.01.2018 г. №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Индустриального сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

за 2017 год

На реализацию муниципальной программы в 2017 году в бюджете Индустриального сельского поселения сельском поселении предусмотрено 27,0 тыс. руб.

За 2017 г. фактическое освоение средств составило 27,0 тыс.руб. или 100 %. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Индустриального сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующую подпрограмму:

Подпрограмма «Повышение качества управления муниципальными финансами» (далее-подпрограмма) Основными мероприятиями подпрограммы «Повышение качества управления муниципальными финансами» является:

-Оценка качества управления муниципальными финансами (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями), где ответственный за мероприятие Администрация Индустриального сельского поселения, где ответственным за мероприятие Администрация Индустриального сельского поселения.

Мероприятия выполняются в установленные сроки.

Отчет о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Управление муниципальными финансами » за 2017 год представлен в приложении:

**Отчет о реализации**

муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя /ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Индустриального с/п на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  соглашение за 2017г., тыс. руб. |
| Предусмотрено  муниципальной программой | факт за 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма  «Повышение качества управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оценка качества управления муниципальными финансами (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) | Заведующий сектором экономики и финансов |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
|  | итого |  |  |  |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 |

Приложение № 7 к постановлению

от 18.01.2018 г №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Индустриального сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Индустриального сельского поселения»

по итогам за 2017 год

На реализацию муниципальной программы в 2017 году в бюджете Индустриального сельского поселения предусмотрено 128,5 тыс. руб.

За 2017г. фактическое освоение средств составило 118,2 тыс.руб. или 91,9 %. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Индустриального сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Профилактика экстремизма и терроризма в Индустриальном сельском поселении» (далее - Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (далее - Подпрограмма 2)

Подпрограмма 3 – «Противодействие коррупции в Индустриальном сельском поселении» (далее – Подпрограмма 3)

Основными мероприятиями программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Индустриального сельского поселения» является –

1. Разработка и издание нормативно правовых актов по вопросам профилактики экстремизма и терроризма.

2. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

3. Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Индустриальном сельском поселении

Мероприятия выполняются в установленные сроки.

Отчет о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Индустриального сельского поселения» за 2017 год представлен в приложении:

Отчет о реализации

муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Индустриального сельского поселения»

за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя /ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Индустриального с/п на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов за 2017г., тыс. руб. |
| Предусмотрено  муниципальной программой | факт за 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в Индустриальном сельском поселении» . | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Профилактика экстремизма и терроризма в Индустриальном сельском поселении | Глава Индустриального сельского поселения | Снижение совершения террористических актов на территории поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Глава Индустриального сельского поселения | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в жилом секторе и образовательной системе | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Индустриальном сельском поселении» | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Индустриального сельском поселении. | Глава Индустриального сельского поселения | Повышение числа граждан удовлетворенных информационной открытостью деятельности органа местного самоуправления МО «Индустриальное с/п» | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | **итого** |  |  |  |  | 128,5 | 118,2 | 118,2 |

Приложение № 8 к постановлению

от 18.01.2018 г № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Индустриального сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

по итогам за 2017 год

На реализацию муниципальной программы в 2017 году в бюджете Индустриального сельского поселения предусмотрено 213,3 тыс. руб.

За 2017 г. фактическое освоение средств составило 211,5 тыс.руб. или 99,2%. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Индустриального сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Социальная поддержка граждан» (далее - Подпрограмма);

Основным мероприятием подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» является – Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет.

Мероприятия выполняются в установленные сроки.

Отчет о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Социальная поддержка граждан» за 2017 год представлен в приложении:

Отчет о реализации

муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Социальная поддержка населения Индустриального сельского поселения на 2014-202 годы»

за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя /ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Индустриального с/п на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено   контрактов за 2017г., тыс. руб. |
| Предусмотрено  муниципальной программой | факт за 2017г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «**Социальная поддержка граждан **».** | | | | | | | |
| 1.2 | **Основное мероприятие** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет. | заведующий сектором экономики и финансов | Выполнение в полном объёме социальных обязательств государства перед населением. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 213,3 | 211,5 | 211,5 |
|  | **Итого** |  |  |  |  | 213,3 | 211,5 | 211,5 |