**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАШАРСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.01.2020 N 2.3

п. Индустриальный

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального сельского поселения»**  **за 2019 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 15.02.2018г. №7.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Индустриального сельского поселения» в редакции постановления №40.1 от 25.09.2018 г. и постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 19.11.2018г. № 50 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Индустриального сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального сельского поселения» за 2019год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Индустриального сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Индустриального сельского

поселения В.В. Чегринец

Приложение 1 к постановлению Администрации Индустриального сельского поселения от 13.01.2020 №2.3

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального сельского поселения»

отчетный период 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и  наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Индустриального сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | | | | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
|  | Основное  мероприятие 1.1 | Администрация Индустриального сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 435,5 | 435,5 | 344,9 | | 344,9 | 90,6 |
| 1 | Организация содержания сетей уличного освещения. | Администрация Индустриального сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 136,5 | 136,5 | 136,4 | | 136,4 | 0,1 |
| 2 | Оплата взносов на кап.ремонт многоквартирных домов | Администрация Индустриального  сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 54,0 | 54,0 | 53,4 | | 53,4 | 0,6 |
| 3 | Переданные полномочия | Администрация Индустриального сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | | 15,6 | 0 |
| 4 | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Индустриального сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 229,4 | 229,4 | 139,5 | | 139,5 | 89,9 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 435,5 | 435,5 | | 344,9 | 344,9 | 90,6 |