**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАШАРСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.01.2024 N 2

п. Индустриальный

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** **за 2023 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 15.02.2018г. №7.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Индустриального сельского поселения» в редакции постановления №40.1 от 25.09.2018 г. и постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 19.11.2018 г. № 50 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Индустриального сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности» за 2023 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Индустриального сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Индустриального сельского

поселения Л.С. Варивода

Приложение 1 к постановлению Администрации Индустриального сельского поселения от 10.01.2024 г №2

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

 отчетный период 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Индустриального сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.[<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1Противодействие коррупции в Индустриальном сельском поселении |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023  | 51,8 | 51,8 | 50,5 | 50,5 | 1,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1По опубликованию нормативно-правовых актов (проектов) Индустриального сельского поселения | Администрация Индустриального сельского поселения. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2Оплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниц-ных образований РО»» | Администрация Индустриального сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.3Направление на создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению(сайт, ЭЦП) | Администрация Индустриального сельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 32,0 | 32,0 | 30,7 | 30,7 | 1,3 |
| 2 | Подпрограмма 2Профилактика экстремизма и терроризма в Индустриальном сельском поселении |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
|  | Основное мероприятие 2.1Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму(приобретение баннеров) | Администрация Индустриальногосельского поселения. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.1Уничтожение наркосодержащей растительности путем скашивания и сжигания остаковв | Администрация Индустриальногосельского поселения |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | **Итого по программе** |  |  |  |  | 53,0 | 53,0 | 50,5 | 50,5 | 2,5 |