**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАШАРСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.01.2020 N 2

п. Индустриальный

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2019 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 15.02.2018г. №7.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Индустриального сельского поселения» в редакции постановления №40.1 от 25.09.2018 г. и постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 19.11.2018г. № 50 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Индустриального сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2019 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Индустриального сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Индустриального сельского

поселения В.В. Чегринец

Приложение 1 к постановлению Администрации Индустриального сельского поселения от 13.01.2020 №2

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения:

«Развитие культуры и туризма»

 отчетный период 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Индустриального сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.[<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1Развитие культуры  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 | МБУК ДК Индустриального сельского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 |  |
| 1 | Развитие куль­турно-досуго­вой деятель­ности | МБУК ДК Индустриального сельского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 631,7 | 631,7 | 631,7 | 631,7 |  |