**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАШАРСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.10.2022 N 70.4

п. Индустриальный

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**  **за 9 месяцев 2022 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 15.02.2018г. №7.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Индустриального сельского поселения» в редакции постановления №40.1 от 25.09.2018 г. и постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 19.11.2018г. № 50 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Индустриального сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Индустриального сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Индустриального сельского

поселения Л.С. Варивода

Приложение 1 к постановлению Администрации Индустриального сельского поселения от 10.10.2022 №70.4

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения:

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период 9 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и  наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Индустриального сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | | | | Заключено контрактов на отчетную дату,  тыс. руб.  [<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<3>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1  Охрана окружающей среды Индустриального сельского поселения |  | X | X | X |  |  |  | |  |  |
|  | Основное  мероприятие 1.1 | Администрация Индустриального сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 43,7 | 43,7 | 31,2 | |  | 12,5 |
| 1 | Организация благоустройства и озеленение территории. | Администрация Индустриального сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,7 | 5,7 | 0 | |  | 5,7 |
| 2 | Содержание мест захоронения. | Администрация Индустриального  сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 | 20,0 | 13,2 | |  | 6,8 |
| 3 | Содержание памятников. | Администрация Индустриального сельского поселения. | Улучшить состояние окружающей среды. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |  | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 43,7 | 43,7 | | 31,2 |  | 12,5 |