РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2022 N 70.6

п. Индустриальный

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Защита населения****и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** **за 9 месяцев 2022 год.** |

В соответствии с постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 15.02.2018г. №7.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Индустриального сельского поселения» в редакции постановления №40.1 от 25.09.2018 г. и постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 19.11.2018г. № 50 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Индустриального сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению, к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Индустриального сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Индустриального сельского

поселения Л.С. Варивода

Приложение 1 к постановлению Администрации Индустриального сельского поселения от 10.10.2022 г.№70.6

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 9 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1414) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджета Индустриального сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.[<2>](#Par1414) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<3>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<2>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1Пожарная безопасность | Администрация Индустриального сельского поселения | X | X | X | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1Дооснащение современной техникой, и улучшение материально-технической базы | Администрация Индустриального сельского поселения. | повышение уровня безопасности населения от пожаров | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 0 |
| 2 |  Подпрограмма 2Защита от чрезвычайных ситуаций | Администрация Индустриального сельского поселения. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12,6 | 12,6 | 11,0 |  | 1,6 |
|  | Дооснащение современной техникой, и улучшение материально-технической базы | Администрация Индустриальногосельского поселения. | обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 12,6 | 12,6 | 11,0 |  | 1,6 |
| 3 | Подпрограмма 3Обеспечение безопасности на воде | Администрация Индустриального сельского поселения. |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |
|  | Дооснащение современной техникой, и улучшение материально-технической базы | Администрация Индустриальногосельского поселения. | снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0 |  | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 16,6 | 16,6 | 15,0 |  | 1,6 |