РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ИНДУСТРИАЛЬНОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20»  июля  2015г                        п. Индустриальный                                №   47

Об утверждении отчета о ходе работы

по муниципальным  программам

Администрации  Индустриального

сельского поселения за  6  месяцев  2015год.

В соответствии с постановлением Администрации  Индустриального  сельского поселения от 26.08.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Индустриального  сельского  поселения» и постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения от 02.09.2013 № 70 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Индустриального  сельского поселения Кашарского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 99 от 11.10.2013г. «Развитие культуры и туризма» за  6 месяцев 2015года,  согласно приложения №1.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной  программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 95 11.10.2013г. «Развитие транспортной системы» за 6 месяцев 2015года,  согласно приложения №2.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной  программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения №  96 от 11.10.2013г. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2014-2020 годы», за  6 месяцев 2015года,  согласно приложения №3.

4.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 100 от 11.10.2013 г «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Индустриального сельского поселения на 2014-2020 годы » за 6 месяцев 2015года,  согласно приложения №4.

5. Утвердить отчет о ходе работы по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 98 от 11.10.2013г. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2015года, согласно приложения №5.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 101 от 11.10.2013 г. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального  сельского поселения» за  6 месяцев 2015года,  согласно приложения №6.

7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 93 от 11.10.2013г. «Управление муниципальными финансами» за  6 месяцев 2015года,  согласно приложения №7.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 97 от 11.10.2013г. «Обеспечение общественного порядка и противодействие  преступности» за 6месяцев 2015года согласно приложения №8.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 99 от 11.10.2013г. «Социальная поддержка граждан»  за 6 месяцев 2015года согласно приложения №9.

10.Разместить данное постановление в сети интернет на сайте Администрации Индустриального   сельского поселения.

11.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Индустриального

сельского поселения                                                          Ю.П. Луганцев

Приложение 1

к постановлению Администрации

Индустриального   сельского поселения

от  20.07. 2015 г.   № 47

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за 6  месяцев 2015 год

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за 6  месяцев 2015 год.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015год | Исполнено (кассовые расходы)за 6 месяцев 2015г. |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  | 758,5 | 315,0 | 41,5 | 758,5 | 0 | 315,0 | 758,5 | 0 | 315,0 | 41,5 |
| 1. | МБУК ДК Индустриального сельского поселения |  |  | 758,5 | 315,0 | 41,5 | 758,5 | 0 | 315,0 | 758,5 | 0 | 315,0 | 41,5 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной  программе сельского поселения « Развитие культуры и спорта» по результатам за 6  месяцев  2015 года. Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  местного и областного бюджета поселения  в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы сельского поселения « Развитие культуры и туризма»  в  2014 году предусматривалось – 758,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет- 0 тыс.руб., бюджет сельского поселения – 758,5тыс. рублей.

Кассовые расходы за 6  месяцев  2015г.составили  - 315,0 тыс. рублей или  41,5  %.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 758,5 | 315,0 | 41,5 |
| Всего | 758,5 | 315,0 | 41,5 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Индустриального  сельского поселения

От  20.07.2015 г. №  47

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий  по  муниципальной программе  Индустриального  сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за  6  месяцев  2015год

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной   программы  Индустриального  сельского поселения « Развитие транспортной системы»  по состоянию  за  6  месяцев  2015 год.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015 год | Исполнено за 6 месяцев 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 389,7 | 0 | 389,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Содержание дорог (обл) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2. | Содержание дорог (местные) |  |  |  |  |  | 389,7 | - | 389,7 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной программе  Индустриального  сельского поселения « Развитие транспортной системы» по результатам за  6  месяцев 2015 год.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения « Развитие транспортной системы»  в  2015 года предусматривалось 389,7  тыс. рублей, в том числе:   бюджет сельского поселения– 389,7 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  0,0  тыс. рублей за счет местного бюджета или  0,0 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 389,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 389,7 | 0,0 | 0,0 |

## Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Индустриального  сельского поселения

от 20.07.2015 г. № 47

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2014-2020 годы» по результатам за 6 месяцев 2015 год.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2014-2020 годы»  за 6 месяцев 2015г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015года | Исполнено за 6 месяцев 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 30,9 |  | 30,9 | 30,9 |  | 30,9 | 100 |
| 2. | Замена светильников |  |  |  |  |  | 30,9 |  | 30,9 | 30,9 |  | 30,9 | 100 |

2. Объемы и целевое использование средств  за 6 месяцев 2015 года по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2014-2020 годы» по результатам за 6 месяцев 2015 года.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2014-2020 годы» в  2014 года  предусматривалось  - 30,9 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 30,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  - 30,9 тыс. рублей за счет местного бюджета или  100,0 процентов.  .

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 30,9 | 30,9 | 100,0 |
| Всего | 30,9 | 30,9 | 100,0 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Индустриального  сельского поселения

от 20.07. 2015 г. № 47

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование» по результатам за  6  месяцев  2015 года

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной   программы  Индустриального  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование»  по состоянию  за  6 месяцев   2015 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015 года | Исполнено за 6 месяцев 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 79,0 |  | 79,0 | 44,6 |  | 44,6 | 56,5 |
| 1. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения, озеленение территории поселения. |  |  |  |  |  | 79,0 | - | 79,0 | 44,6 |  | 44,6 | 56,5 |

2. Объемы и целевое использование средств за 6 месяцев   2015 году по  муниципальной программе  Индустриального  сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »  в 2015 года предусматривалось  79,0 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет –  0тыс.руб.,бюджет сельского поселения – 79,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 6 месяцев составили  44,6 тыс. рублей или  56,5 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 года (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельского поселения | 79,0 | 44,6 | 56,5 |
| Всего | 79,0 | 44,6 | 56,5 |

## Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 5

к постановлению Администрации

Индустриального   сельского поселения

от 20.07.2015 г. № 47

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 6 месяцев 2015 год.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 6 месяцев 2015г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015года | Исполнено за 6 месяцев 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 96,8 |  | 6,8 | 42,4 | - | 42,4 | 43,8 |
| 1. | Пожарная безопасность |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 2,8 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Предупреждение ЧС |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 0,0 |
| 3. | Безопасность на воде |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4. | полномочия |  |  |  |  |  | 84,0 |  | 84,0 | 42,4 | - | 42,4 | 43,8 |

2. Объемы и целевое использование средств за  6 месяцев  2015 году по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  в   2015 году предусматривалось  96,8  тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 96,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 6 месяцев  2015г.составили  42,4 тыс. рублей .

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 96,8 | 42,4 | 84,9 |
| Пожарная безопасность | 2,8 | 0 | 0 |
| Предупреждение ЧС | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безопасность на воде | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полномочия | 84,0 | 42,4 | 50,5 |
| Всего | 96,8 | 42,4 | 43,8 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Индустриального  сельского поселения

от  20.07. 2015 г. №47

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального  сельского поселения» по результатам за 6 месяцев  2015 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального  сельского поселения »  за  6 месяцев 2015г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015год | Исполнено за 6 месяцев 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 168,5 |  | 168,5 | 62,3 |  | 62,3 | 37,0 |
| 2. | Полномочия |  |  |  |  |  | 74,4 |  | 74,4 | 39,1 |  | 39,1 | 52,6 |
| 3. | Содержание эл. сетей |  |  |  |  |  | 17,0 |  | 17,0 | 17,0 |  | 17,0 | 100 |
| 4. | Квартплата |  |  |  |  |  | 77,1 |  | 77,1 |  |  |  |  |

2. Объемы и целевое использование средств за  месяцев  2015 года по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального  сельского поселения »  по результатам за  6  месяцев   2015 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального  сельского поселения »  в 2015 году предусматривалось  168,5 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 168,5 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 6 месяцев 2015г. составили  62,3 тыс. рублей или   37,0 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2014 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 12 месяцев 2014г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 168,5 | 62,3 | 37,0 |
|  | 168,5 | 62,3 | 37,0 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 7

к постановлению Администрации

Индустриального   сельского поселения

От 20.07.2015 г. № 47

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий по муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Управление муниципальными финансами» по результатам за 6 месяцев 2015 года.

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Управление муниципальными финансами » за 6 месяцев 2015г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015год | Исполнено за 6 месяцев 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 26,73 |  | 26,73 | 26,73 | - | 26,73 | 100,0 |
| 1. | Переданн. Полномоч. |  |  |  |  |  | 26,73 |  | 26,73 | 26,73 | - | 26,73 | 100,0 |

2. Объемы и целевое использование средств за 6 месяцев   2015 года по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Управление муниципальными финансами ».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Управление муниципальными финансами »  в 2015 года предусматривалось  26,73 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 26,73 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили   - 26,73 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 26,73 | 26,73 | 100,0 |
| Всего | 26,73 | 26,73 | 100,0 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Индустриального   сельского поселения

от 20.06.2015г.  №47

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной  программе Индустриального  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 6 месяцев 2015 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015год | Исполнено за 6 месяцев 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 52,0 |  | 52,0 | 5,0 |  | 5,0 | 9,6 |
| 1. | Профилактика экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Противодействие злоупотреблению наркотиков |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Обслуживание сайта |  |  |  |  |  | 41,0 |  | 41,0 | 5,0 |  | 5,0 | 12,2 |
| 4. | Публикация в СМИ |  |  |  |  |  | 6,0 |  | 6,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

2. Объемы и целевое использование средств за 6  месяцев  2015 года по  муниципальной  программе  Индустриального  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  по результатам за  6 месяцев  2015 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2015 года предусматривалось  52,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 52,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 6 месяцев 2015г. составили  - 5,0 тыс. рублей или  процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 52,0 | 5,0 | 9,6 |
| Всего | 52,0 | 5,0 | 9,6 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 9

к постановлению Администрации

Индустриальное     сельского поселения

от 20.06. 2015 г.№ 47

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриальное    сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за 6 месяцев 2015 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Социальная поддержка граждан »  за  6 месяцев  2015г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на 2015год | Исполнено за 6 месяцев 2015г. (кассовые расходы) |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 48,0 |  | 48,0 | 25,8 |  | 25,8 | 53,8 |
| 1. | Ежемесяч- ная доплата к пенсии за выслугу лет |  |  |  |  |  | 48,0 |  | 48,0 | 25,8 |  | 25,8 | 53,8 |

2. Объемы и целевое использование средств за 6 месяцев 2015 года по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Социальная поддержка граждан»  по результатам за  6 месяцев  2015 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Социальная поддержка граждан »  в 2015 года предусматривалось  48  тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 48,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 6 месяцев  2015г. составили  -  25,8 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2015 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2015г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 48,0 | 25,8 | 53,8 |
| Всего | 48,0 | 25,8 | 53,8 |