РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАШАРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2024г.				№11		               п .Индустриальный

О проведении противопаводковых мероприятий на территории Индустриального сельского поселения в весенне-летний период 2024 года.

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях организации и своевременного проведения комплекса мероприятий по защите населения и территории Индустриального сельского поселения в паводковый период, снижению возможного ущерба, предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанными с затоплениями и подтоплениями, паводковыми, ливневыми и грунтовыми водами, для организации работ по бесперебойному пропуску весеннего паводка 2024года, руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Индустриальное сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать и утвердить противопаводковую комиссию. (Приложение №1).

2. Утвердить План мероприятий направленный на снижение последствий весеннего половодья и паводков на территории Индустриального сельского поселения  согласно( приложению № 2) к настоящему постановлению.

3. Установить, что всю работу, связанную с противопаводковыми мероприятиями, координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Индустриального сельского поселения.

4. Уточнить зоны вероятного затопления на подведомственной территории и организовать постоянный контроль за развитием ледовой обстановки.

5. В случае стихийных бедствий привлекать местное население для выполнения неотложных работ, связанных со спасением населения, скота, сооружений, строительных материалов и других материальных ценностей, принять меры по обеспечению организации возможной эвакуации населения.

6. Принять меры, исключающие подтопление объектов жизнеобеспечения и жилого сектора.

7. Принять меры по предупреждению размыва кладбищ , попадающих в зоны вероятного затопления.

8.  В срок до 15.02.2024 утвердить  в МКУ «Отдел по ГО ЧС» планы противопаводковых мероприятий.

9. Сообщать в ЕДДС Кашарского района по телефону 21-4-78 или с мобильного «112»  (круглосуточно), о всех случаях чрезвычайных ситуаций по установленной форме (приложение № 3).

10. С 26.02.2024г. еженедельно, по понедельникам в 08-30 часов и до особого распоряжения, сообщать в ЕДДС Кашарского района по телефону 21-4-78 или с мобильного «112» о складывающейся паводковой обстановке, причинах возникновения происшествия, принимаемых мерах по их предупреждению и снижению потерь, а также предложения для принятия решения руководством комиссии по ЧС района для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

11. Уточнить места возможного образования ледяных заторов, организовать мониторинг затороопасных участков рек в период ледохода

12. Обеспечить уборку и вывоз снега с территории, подготовить водосливные и водосточные трубы, мостовые переходы, водопропускные трубы.

.

13. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории поселения, в срок до 01.03.2024:

- информировать население об угрозе возникновения и правилах поведения при стихийном бедствии через средства массовой информации.

- привлекать в установленном порядке аварийно-спасательное формирование Кашарского района, транспорт организаций и предприятий независимо от форм  собственности в случае необходимости, для ликвидации угрозы стихийного бедствия и проведения эвакуационных мероприятий пострадавшего населения.

- провести мероприятия по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья.

14. Считать утратившим силу постановление Администрации Индустриального сельского поселения от 12.01.2023г N12 «О проведении  подготовительных и спасательных  работ на территории Индустриального сельского поселения в предпаводковый и паводковый период».

15. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Индустриального с/ поселения					Варивода Л.С.

Приложение  №1

к постановлению

Администрации

Индустриального сельского

поселения

от 12.01.2024 N 11_

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Индустриального сельского поселения

| Варивода Лариса Сергеевна | - Глава Администрации Индустриального сельского поселения |
| --- | --- |
| Семенов Сергей Александрович. | Управляющий ООО «Индустриальный». |
| Апрыщенко Павел Анатольевич. | Механик ООО « Индустриальный». |
| Манастырная Ирина Николаевна | - Ст. Инспектор ГО ЧС. |
| Скосарева Марина Владимировна | - Директор Индустриальной МБОУ СОШ. |
| Зайцева Дарья Николаевна | Зав детским садом «Солнышко». |
| Лысенко Ирина Ивановна | - Зав ОСО №5,Глава Индустриального сельского поселения |
| Гончарова Елена Юрьевна | Директор МБУК ДК |

Глава Администрации

Индустриального сельского

поселения                                      Варивода Л.С.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Индустриального сельского поселения

от 12.01.2024г № 11

План мероприятий

направленный на снижение последствий весеннего половодья и паводков на территории Индустриального сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2024 года: | до 15.02.2024г. | начальник МКУ «Отдел по ГО ЧС» Ст.инспектор по ЧС сельского поселения |
| 2 | Главам Администраций сельских поселений разработать и представить на согласование планы противопаводковых мероприятий на 2024 год в МКУ «Отдел по ГО ЧС» | до 15.02.2024г. | Ст.инспектор по ЧС сельского поселения |
| 3 | Предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий местного уровня. | до 20.02.2024г. | финансовый работник сельского поселения |
| 3 | Откорректировать данные по расчёту сил и средств на проведение АС и ДНР, взять на учёт все плавсредства | до 20.02.2024г. | Ст. инспектор по ЧС сельского поселения |
| 4 | Произвести расчёт снабжения населения первоочередными продовольственными и непродовольственными товарами (в зоне предполагаемого затопления) | до 26.02.2024г. | Ст.инспектор по ЧС сельского поселения |
| 5 | Произвести расчёт л/с и техники задействованной на охране общественного порядка с привлечением МКД | до 26.02.2024г. | Ст.инспектор по ЧС сельского поселения |
| 6 | Провести проверку состояния мостов через реки, о результатах доложить в МКУ «Отдел по ГО и ЧС» о готовности на период прохождения паводковых вод | до 26.02.2024г. | Ст.инспектор по ЧС сельского поселения |
| 7 | Заключить договора с организациями и предприятиями на поставку тяжёлой инженерной техники для проведения земляных работ по отсыпке дамб | до 23.02.24г | глава администрации сельского поселения |
| 8 | На наиболее опасных участках подъёма паводковых вод произвести отсыпку и обвалование | в случае появления реальной угрозы подтопления | главы сельских поселений |
| 9 | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб | до 23.02.2024г. | Инспектор по ЧС сельского поселения |
| 10 | Оборудовать наблюдательные посты, обеспечить необходимой документацией, инструкциями и организовать их круглосуточное дежурство в период прохождения паводка. Производить доклад об уровне воды по тел. 21-4-78, 22-4-68, согласно схемы сбора и передачи информации в период с 8.00 до 8.30 после проведения замеров уровня воды, ежедневно, после распоряжения Председателя КЧС и ПБ | до 26.02.2024г. ежедневно, в период прохождения паводка | начальник МКУ «Отдел по ГО ЧС» Инспектор по ЧС сельского поселения |
| 11 | Через средства массовой информации ,через систему оповещения, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него | весь период | начальник МКУ «Отдел по ГО ЧС» Инспектор по ЧС сельского поселения |

инспектор ЧС    Индустриального с/п                                                          Манастырная И.Н.

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Индустриального сельского поселения

от 12.01.2024г г № 11

Форма доклада

о складывающейся обстановке, причинах возникновения ЧС,

принимаемых мерах по их предупреждению

| Дата и место возникновения ЧС | Причины возникновения ЧС | Последствия ЧС и ориентировочный ущерб | Меры, принятые КЧС | Состав оперативной группы и контактный телефон | Привлекаемые силы и средства | Ориентировочные сроки завершения работ | Предложения для принятия решения противопаводковой комиссией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Глава Администрации Индустриального

сельского поселения										Варивода Л.С.