РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

29.12.2023 г                                                                                                   № 130

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Индустриального сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год

Во исполнение Постановления Администрации Индустриального сельского поселения от 11.12.2018 г № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами», Решения Собрания депутатов Индустриального сельского поселения №79 от 27.12.2023 г. «О бюджете Индустриального сельского поселения Кашарского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Индустриальное сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  на 2024 год (далее - план реализации) согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Индустриального

сельского поселения                                                   Л.С. Варивода

Приложение

к постановлению Администрации

Индустриального сельского поселения

от 29.12.2023 г №130

План реализации

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024 год

| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет Кашарс-кого рай-она | Бюд-жет Индустриального сельского поселения | Вне-бюд-жетные источ-ники - - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Администрация Индустриального сельского поселения | - снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий; - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров; | 01.01.2024-31.12.2024г | 9,9 | Х | Х | Х | 9,9 | Х |
| 2. | Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Индустриального сельского поселения | - повышение уровня безопасности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проведение профилактических мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024-31.12.2024г | 10,0 | х | х | х | 10,0 | х |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Индустриального сельского поселения | - снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий; - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах; | 01.01.2024-31.12.2024г | 0,0 | х | х | х | 0,0 | х |
|  | Всего по программе |  |  |  | 19,9 |  |  |  | 19,9 |  |