РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ИНДУСТРИАЛЬНОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10»  января  2022г                        п. Индустриальный                                № 1

Об утверждении отчета о ходе работы

по муниципальным  программам

Администрации  Индустриального

сельского поселения за  12  месяцев  2021 года.

В соответствии с постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 15.02.2018 № 7.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Индустриального сельского поселения» (в редакции постановления № 40.1 от 25.09.2018г.) и постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 19.11.2018 №50 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Индустриального сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Индустриального сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 70 от 11.12.2018г. «Развитие культуры и туризма» за  12 месяцев 2021 года,  согласно приложения №1.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной  программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения №  73 от 11.12.2018г. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2019-2030 годы», за  12 месяцев 2021 года,  согласно приложения №3.

3.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 71 от 11.12.2018 г «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Индустриального сельского поселения на 2019-2030 годы » за 12 месяцев 2021 года,  согласно приложения №4.

4. Утвердить отчет о ходе работы по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 69 от 11.12.2018. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2021 года, согласно приложения №5.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 67 от 11.12.2018 г. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального  сельского поселения» за  12 месяцев 2021 года,  согласно приложения №6.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 74 от 11.12.2018г. «Управление муниципальными финансами» за  12 месяцев 2021 года,  согласно приложения №7.

7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 68 от 11.12.2018г. «Обеспечение общественного порядка и противодействие  преступности» за 12 месяцев 2021 года согласно приложения №8.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 66 от 11.12.2018г. «Социальная поддержка граждан»  за 12 месяцев 2021 года согласно приложения № 9.

9. Разместить данное постановление в сети интернет на сайте Администрации Индустриального   сельского поселения.

10  .Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Индустриального

сельского поселения                                                                          Л.С. Варивода

Приложение 1

к постановлению Администрации

Индустриального   сельского поселения

от  10.01. 2022 г.   № 1

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за 12  месяцев 2021 года

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за 12  месяцев 2021 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 год |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 12 месяцев 2021г. |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  | 798,9 | 798,9 | 100,0 | 798,9 | 0 | 798,9 | 798,9 | 0 | 798,9 | 100,0 |
| 1. | МБУК ДК Индустриального сельского поселения |  |  | 798,9 | 798,9 | 100,0 | 798,9 | 0 | 798,9 | 798,9 | 0 | 798,9 | 100,0 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной  программе сельского поселения « Развитие культуры и спорта» по результатам за 12  месяцев  2021 года. Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  местного и областного бюджета поселения  в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы сельского поселения «Развитие культуры и туризма»  в  2021 году предусматривалось – 798,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет- 0 тыс.руб., бюджет сельского поселения –798,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 12  месяцев  2021г.составили  - 798,9 тыс. рублей или  100  %.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 12 месяцев 2021 г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 798,9 | 798,9 | 100 |
| Всего | 798,9 | 798,9 | 100 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Индустриального  сельского поселения                                                                                                                      от  10.01. 2022 г.   № 1

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2019-2030 годы» по результатам

за 12 месяцев 2021 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2019-2030 годы»  за 12 месяцев 2021г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 года |  |  | Исполнено за 12 месяцев 2021. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |
| 2. | Замена светильников |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |
| 3. | Замена таймеров |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |

2. Объемы и целевое использование средств  за 12 месяцев 2021 года по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2019-2030 годы» по результатам за 12 месяцев 2021 года.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2019-2030 годы» в  2021 года  предусматривалось  - 0,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 0,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  - 0,0 тыс. рублей за счет местного бюджета или  0 процентов.  .

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 12 месяцев 2021г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |

Приложение 3                                                                                                                                    к постановлению Администрации

Индустриального  сельского поселения

от  10.01. 2022 г.   № 1

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование» по результатам за  12  месяцев  2021 года

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной   программы  Индустриального  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование»  по состоянию  за  12 месяцев   2021 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021 года |  |  | Исполнено за 12 месяцев 2021 г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 377,1 |  | 377,1 | 369,9 |  | 369,9 | 98,1 |
| 1. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения |  |  |  |  |  | 5,0 | - | 5,0 | 1,6 |  | 1,6 | 32,0 |
| 2. | озеленение территории поселения |  |  |  |  |  | 91,1 |  | 91,1 | 91,1 |  | 91,1 | 100,0 |
| 3. | Содержание мест захоронений |  |  |  |  |  | 266,0 |  | 266,0 | 252,2 |  | 252,2 | 94,8 |
| 4. | Содержание памятников Героям ВОв |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 | 13,5 |  | 13,5 | 90 |

2. Объемы и целевое использование средств за 12 месяцев   2021 году по  муниципальной программе  Индустриального  сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »  в 2021 года предусматривалось  377,1 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет –  0тыс.руб.,бюджет сельского поселения  -  377,1тыс. рублей.

Кассовые расходы за 12 месяцев составили  369,9 тыс. рублей или  98,1 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 года (тыс. рублей) | Кассовый расход за 12 месяцев 2021г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельского поселения | 377,1 | 369,9 | 58,8 |
| Всего | 377,1 | 369,9 | 58,8 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Индустриального   сельского поселения от   10.01. 2022 г.   № 1

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам

за 12 месяцев 2021 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 12 месяцев 2021г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021года |  |  | Исполнено за 12 месяцев 2021 г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 40,6 |  | 40,6 | 20,6 | - | 20,6 | 50,7 |
| 1. | Пожарная безопасность |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Предупреждение ЧС |  |  |  |  |  | 20,6 |  | 20,6 | 20,6 |  | 20,6 | 100,0 |
| 3. | Безопасность на воде |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

2. Объемы и целевое использование средств за  12 месяцев  2021 году по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  в   2021 году предусматривалось  40,6  тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения–40,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 12 месяцев  2021г.составили  20,6 тыс. рублей .

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 12 месяцев 2021г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 40,6 | 20,6 | 50,7 |
| Пожарная безопасность | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Предупреждение ЧС | 20,6 | 20,6 | 100,0 |
| Безопасность на воде | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 40,6 | 20,6 | 50,7 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Индустриального  сельского поселения

от  10.01. 2022 г.   № 1

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального  сельского поселения» по результатам за 12 месяцев  2021 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального  сельского поселения»  за  12 месяцев 2021г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2021год |  |  | Исполнено за 12 месяцев 2021г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,1 |  |  | 291,1 |  |  | 280,7 |  |  | 280,7 |  | 96,4 |  |  |
| 2. | Полномочия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,5 |  |  | 23,5 |  |  | 23,5 |  |  | 23,5 |  | 100,0 |  |  |
| 3 | Квартплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  | 35,0 | 28,1 |  |  |  |  | 28,1 |  | 80 |  |
| 4. | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,1 |  |  |  |  | 160,1 | 156,6 |  |  |  |  | 156,6 |  | 97,8 |  |
| 5. | Содержание сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,5 |  |  |  |  | 72,5 | 72,5 |  |  |  |  | 72,5 |  | 100 |  |

2. Объемы и целевое использование средств за  12 месяцев  2021 года по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального  сельского поселения »  по результатам за  12 месяцев   2021 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального  сельского поселения »  в 2021 году предусматривалось  291,1 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 291,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 12 месяцев 2021г. составили  280,7  тыс. рублей или 96,4 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 12 месяцев 2021г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 291,1 | 280,7 | 96,4 |
|  | 291,1 | 280,7 | 96,4 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 6

к постановлению Администрации

Индустриального   сельского поселения

от  11.01. 2021 г.   № 1

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий по муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Управление муниципальными финансами» по результатам за 12 месяцев 2020 года.

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Управление муниципальными финансами » за 12 месяцев 2020г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2020 год |  |  | Исполнено за 12 месяцев 2020г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 69,9 |  | 69,9 | 69,9 | - | 69,9 | 100,0 |
| 1. | Переданн. Полномоч. |  |  |  |  |  | 69,9 |  | 69,9 | 69,9 | - | 69,9 | 100,0 |

2. Объемы и целевое использование средств за 12 месяцев   2020 года по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Управление муниципальными финансами ».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Управление муниципальными финансами »  в 2020 году предусматривалось  69,9 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 69,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили   - 69,9 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 12 месяцев 2020г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 69,9 | 69,9 | 100,0 |
| Всего | 69,9 | 69,9 | 100,0 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Индустриального   сельского поселения

от  11.01. 2021 г.   № 1

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной  программе Индустриального  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 12 месяцев 2020 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2020год |  |  | Исполнено за 12 месяцев 2020г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 210,0 |  | 210,0 | 201,5 |  | 201,5 | 95,6 |
| 1. | Профилактика экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 | 14,6 |  | 14,6 | 97,3 |
| 2. | Противодействие злоупотреблению наркотиков |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Обслуживание сайта |  |  |  |  |  | 89,0 |  | 89,0 | 88,1 |  | 88,1 | 98,9 |
| 4. | Публикация в СМИ |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Членский взнос в СМО |  |  |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 | 100 |
| 6. | Оценка имущества |  |  |  |  |  | 87,0 |  | 87,0 | 86,8 |  | 86,8 | 99,8 |

2. Объемы и целевое использование средств за 12  месяцев  2020 года по  муниципальной  программе  Индустриального  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  по результатам за  12 месяцев  2020 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2020 года предусматривалось  210,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 210,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 12 месяцев 2020г. составили  -201,5 тыс. рублей или  95,6 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 12 месяцев 2020г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 210,0 | 201,5 | 95,9 |
| Всего | 210,0 | 201,5 | 95,9 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 8

к постановлению Администрации

Индустриальное     сельского поселения

от  11.01. 2021 г.   № 1

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриальное    сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за 12 месяцев 2020 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Социальная поддержка граждан »  за  12 месяцев  2020г.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2020 год |  |  | Исполнено за 12 месяцев 2020 г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 105,0 |  | 105,0 | 104,9 |  | 104,9 | 99,9 |
| 1. | Ежемесяч- ная доплата к пенсии за выслугу лет |  |  |  |  |  | 105,0 |  | 105,0 | 104,9 |  | 104,9 | 99,9 |

2. Объемы и целевое использование средств за 12 месяцев 2020 года по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Социальная поддержка граждан»  по результатам за  12 месяцев  2020 года.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Социальная поддержка граждан »  в 2020 года предусматривалось  105,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 105,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 12 месяцев  2020г. составили  -  104,9 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 12 месяцев 2020г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 105,0 | 104,9 | 99,9 |
| Всего | 105,0 | 104,9 | 99,9 |