РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КАШАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ИНДУСТРИАЛЬНОЕ   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15»  июля  2022г                        п. Индустриальный                                № 60.4

Об утверждении отчета о ходе работы

по муниципальным  программам

Администрации  Индустриального

сельского поселения за  6  месяцев  2022 года.

В соответствии с постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 15.02.2018 № 7.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Индустриального сельского поселения» (в редакции постановления № 40.1 от 25.09.2018г.) и постановлением Администрации Индустриального сельского поселения от 19.11.2018 №50 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Индустриального сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Индустриального сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 70 от 11.12.2018г. «Развитие культуры и туризма» за  6 месяцев 2022 года,  согласно приложения №1.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной  программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения №  73 от 11.12.2018г. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2019-2030 годы», за  6 месяцев 2022 года,  согласно приложения №3.

3.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 71 от 11.12.2018 г «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование Индустриального сельского поселения на 2019-2030 годы » за 6 месяцев 2022 года,  согласно приложения №4.

4. Утвердить отчет о ходе работы по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 69 от 11.12.2018. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 месяцев 2022 2021 года, согласно приложения №5.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 67 от 11.12.2018 г. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального  сельского поселения» за  6 месяцев 2022 года,  согласно приложения №6.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 74 от 11.12.2018г. «Управление муниципальными финансами» за  6 месяцев 2022 года,  согласно приложения №7.

7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 68 от 11.12.2018г. «Обеспечение общественного порядка и противодействие  преступности» за 6 месяцев 2022 года согласно приложения №8.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе утвержденной постановлением Администрации Индустриального  сельского поселения № 66 от 11.12.2018г. «Социальная поддержка граждан»  за 6 месяцев 2022 года согласно приложения № 9.

9. Разместить данное постановление в сети интернет на сайте Администрации Индустриального   сельского поселения.

10  .Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации Индустриального

сельского поселения                                                                          Л.С. Варивода

Приложение 1

к постановлению Администрации

Индустриального   сельского поселения

от  15.07. 2022 г.   № 60.4

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за 6 месяцев 2022 года

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения « Развитие культуры и туризма» по результатам за 6 месяцев 2022 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2022 год |  |  | Исполнено (кассовые расходы) за 6 месяцев 2022. |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 730,3 | 0 | 730,3 | 361,8 | 0 | 361,8 | 49,5 |
| 1. | МБУК ДК Индустриального сельского поселения |  |  |  |  |  | 730,3 | 0 | 730,3 | 361,8 | 0 | 361,8 | 49,5 |

2. Объемы и целевое использование средств  по  муниципальной  программе сельского поселения « Развитие культуры и спорта» по результатам за 6  месяцев  2022 года. Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  местного и областного бюджета поселения  в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы сельского поселения «Развитие культуры и туризма»  в  2022 году предусматривалось – 730,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет- 0 тыс.руб., бюджет сельского поселения –730,3 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 6  месяцев  2022 года.составили  - 361,8 тыс. рублей или  49,5  %.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2022 года . (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 730,3 | 361,8 | 49,5 |
| Всего | 730,3 | 361,8 | 49,5 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 2

к постановлению Администрации

Индустриального  сельского поселения                                                                                                                      от  15.07. 2022 г.   № 60.4

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2019-2030 годы» по результатам

за 6  месяцев  2022 года

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2019-2030 годы»  за 6  месяцев  2022 года

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2022 года |  |  | Исполнено за 6 месяцев 2022 года (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 35,0 |  | 35,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |
| 2. | Замена светильников |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |
| 3. | Замена таймеров |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0 |

2. Объемы и целевое использование средств  за 6  месяцев  2022 года по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2019-2030 годы» по результатам за 6  месяцев  2022 года

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по Индустриальному сельскому поселению на 2019-2030 годы» в  2022 году  предусматривалось  - 35,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения– 35,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили  - 0,0 тыс. рублей за счет местного бюджета или  0 процентов.  .

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2022 года (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 35,0 | 0,0 | 0 |
| Всего | 35,0 | 0,0 | 0 |

Приложение 3                                                                                                                                    к постановлению Администрации

Индустриального  сельского поселения

от  15.07. 2022 г.   № 60,4

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование» по результатам за  6  месяцев  2022  года

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной   программы  Индустриального  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное  природопользование»  по состоянию  за  6  месяцев  2022 года

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2022 года |  |  | Исполнено за 6 месяцев 2022 г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 55,7 |  | 55,7 | 31,2 |  | 31,2 | 56 |
| 1. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории поселения |  |  |  |  |  | 15,0 | - | 15,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2. | озеленение территории поселения |  |  |  |  |  | 5,7 |  | 5,7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Содержание мест захоронений |  |  |  |  |  | 17,0 |  | 17,0 | 13,2 |  | 13,2 | 77,6 |
| 4. | Содержание памятников Героям ВОв |  |  |  |  |  | 18,0 |  | 18,0 | 18,0 |  | 18,0 | 100 |

2. Объемы и целевое использование средств за 6  месяцев  2022 года году по  муниципальной программе  Индустриального  сельского поселения « Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование »  в 2022 года предусматривалось  55,7 тыс. рублей, в том числе:  областной бюджет –  0тыс.руб.,бюджет сельского поселения  -  55,7тыс. рублей.

Кассовые расходы за 6 месяцев составили  31,2 тыс. рублей или  56,0 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 года (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2022 года (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | - |
| Бюджет сельского поселения | 55,7 | 31,2 | 56,0 |
| Всего | 55,7 | 31,2 | 56,0 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 4

к постановлению Администрации

Индустриального   сельского поселения от   15.07. 2022 г.   № 60.4

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам

за 6  месяцев  2022 года

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за 6  месяцев  2022 года

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2022года |  |  | Исполнено за 6 месяцев 2022 г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 16,6 |  | 16,6 | 15,0 | - | 15,0 | 90,4 |
| 1. | Пожарная безопасность |  |  |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 | - | 4,0 | 100,0 |
| 2. | Предупреждение ЧС |  |  |  |  |  | 12,6 |  | 12,6 | 11,0 |  | 11,0 | 87,3 |
| 3. | Безопасность на воде |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

2. Объемы и целевое использование средств за  6  месяцев  2022 года по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  в   2021 году предусматривалось  16,6  тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения–16,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 6  месяцев  2022 года составили  15,0 тыс. рублей .

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2022 года (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 16,6 | 15,0 | 90,4 |
| Пожарная безопасность | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| Предупреждение ЧС | 12,6 | 11,0 | 87,3 |
| Безопасность на воде | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 16,6 | 15,0 | 90,4 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Индустриального  сельского поселения

от  15.07. 2022 г.   № 60,4

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального  сельского поселения» по результатам за 6  месяцев  2022 года

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального  сельского поселения»  за  6  месяцев  2022 года

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной целевой программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2022год |  |  | Исполнено за 6 месяцев 2022г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,0 |  |  | 459,0 |  |  | 281,4 |  |  | 281,4 |  | 61,3 |  |  |
| 2. | Полномочия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,9 |  |  | 23,5 |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  | 51,0 |  |  |
| 3 | Квартплата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  | 25,0 | 13,4 |  |  |  |  | 13,4 |  | 53,6 |  |
| 4. | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,2 |  |  |  |  | 163,2 | 28,6 |  |  |  |  | 28,6 |  | 17,5 |  |
| 5. | Содержание сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,9 |  |  |  |  | 46,9 | 27,4 |  |  |  |  | 27,4 |  | 58,4 |  |
| 6. | Разработка сзем газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  | 100,0 |  |

2. Объемы и целевое использование средств за  6  месяцев  2022 года по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального  сельского поселения »  по результатам за  6  месяцев  2022 года

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Индустриального  сельского поселения »  в 2022 году предусматривалось  459,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 459,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 6  месяцев  2022 года. составили  281,4  тыс. рублей или 61,3 процентов.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2022 г (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 459,0 | 281,4 | 61,3 |
|  | 459,0 | 281,4 | 61,3 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 6

к постановлению Администрации

Индустриального   сельского поселения

от  15.07. 2022 г.   № 60.4

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий по муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Управление муниципальными финансами» по результатам за 6  месяцев  2022 года

- Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Управление муниципальными финансами » за 6  месяцев  2022 года.

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2022 год |  |  | Исполнено за 6 месяцев 2022г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 123,4 |  | 123,4 | 61,7 | - | 61,7 | 50,0 |
| 1. | Переданн. Полномоч. |  |  |  |  |  | 123,4 |  | 123,4 | 61,7 | - | 61,7 | 50,0 |

2. Объемы и целевое использование средств за 6  месяцев  2022 года по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Управление муниципальными финансами ».

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Управление муниципальными финансами »  в 2022 году предусматривалось  123,4 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 123,4 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили   - 61,7 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2022г. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 123,4 | 61,7 | 50,0 |
| Всего | 123,4 | 61,7 | 50,0 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Индустриального   сельского поселения

от  15.07. 2022 г.   № 60.4

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной  программе Индустриального  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 6  месяцев  2022 года.

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2022год |  |  | Исполнено за 6 месяцев 2022 года (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 1454,0 |  | 1454,0 | 88,1 |  | 88,1 | 6,1 |
| 1. | Профилактика экстремизма и терроризма |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Противодействие злоупотреблению наркотиков |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Обслуживание сайта |  |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 | 19,1 |  | 19,1 | 95,5 |
| 4. | Публикация в СМИ |  |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Членский взнос в СМО |  |  |  |  |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 | 100 |
| 6. | Оценка имущества |  |  |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 | 57,0 |  | 57,0 | 95,0 |
| 7. | Приобретение основных средств |  |  |  |  |  | 1350,0 |  | 1350,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |

2. Объемы и целевое использование средств за 6  месяцев  2022 года по  муниципальной  программе  Индустриального  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  по результатам за  6  месяцев  2022 года

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной программы Индустриального  сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2022 года предусматривалось 1454,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения –1454,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 6  месяцев  2022 года составили  -88,1 тыс. рублей или  6,1 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2022 года (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 1454,0 | 88,1 | 6,1 |
| Всего | 1454,0 | 88,1 | 6,1 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Приложение 8

к постановлению Администрации

Индустриальное     сельского поселения

от  15.07. 2022 г.   № 60.4

ОТЧЕТ

о ходе  мероприятий	 по  муниципальной программе Индустриальное    сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за 6  месяцев  2022 года

1.  Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Социальная поддержка граждан »  за  6  месяцев  2022 года

| № п/п (мероприятия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности муниципальной программы |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | уточненный план ассигнований на 2022 год |  |  | Исполнено за 6 месяцев 2022 г. (кассовые расходы) |  |  |  |
|  |  | наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | всего | областной бюджет | местный бюджет | всего | областной бюджет | местный бюджет |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  | 165,6 |  | 165,6 | 82,5 |  | 82,5 | 49,8 |
| 1. | Ежемесяч- ная доплата к пенсии за выслугу лет |  |  |  |  |  | 165,6 |  | 165,6 | 82,5 |  | 82,5 | 49,8 |

2. Объемы и целевое использование средств за 6  месяцев  2022 года по  муниципальной программе Индустриального  сельского поселения «Социальная поддержка граждан»  по результатам за  6  месяцев  2022 года

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета сельского поселения в объемах, предусмотренных Программой.

На реализацию мероприятий  муниципальной  программы Индустриального  сельского поселения «Социальная поддержка граждан »  в 2022 года предусматривалось  165,6 тыс. рублей, в том числе:  бюджет сельского поселения – 165,6 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 6  месяцев  2022 года. составили  -  82,5 тыс. рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. рублей) | Кассовый расход за 6 месяцев 2022 года. (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет сельского поселения | 165,6 | 82,5 | 49,8 |
| Всего | 165,6 | 82,5 | 49,8 |